## Slide 1
深圳易能智云科技有限公司
易加油app重构计划
薛佳妮
2021年12月1日

## Slide 2
重构目标
CONTENTS
目录页
01
02
03
05
04
当前进度
重构计划表
质量管控
总结

## Slide 3
01
重构目标

## Slide 4
重构目标
Android端项目由Kotlin和Flutter进行开发，剥离原来旧的Java代码 设计标准化开发规范，代码可维护性、拓展性高。
旧逻辑梳理，去除无用业务或逻辑，精简接口，优化用户体验。
开发文档文档沉淀，复杂问题有文档可追溯。
所有接口替换为Portal接口。
降低接口替换成本，支持一键更新环境。
iOS端项目由Swift和Flutter进行开发，剥离原来旧的OC代码。 设计标准化开发规范，代码可维护性、拓展性高。
旧逻辑梳理，去除无用业务或逻辑，精简接口，优化用户体验。
开发文档文档沉淀，复杂问题有文档可追溯。
iOS
Android
Server

## Slide 5
02
当前进度

## Slide 6
当前进度
65%
Android
我的模块已完成 大部分重要流程已kotlin改造
Chart: 
| 已完成 | 未完成
进度 | 65 | 35
35%
iOS
我的模块已完成 简单的Swift模块化
Chart: 
| 已完成 | 未完成
进度 | 35 | 65

## Slide 7
03
重构计划表

## Slide 8
优先级

## Slide 9
时间轴
12月3
1月28日
3月1日
白名单配置用户展示。
埋点等遗漏功能补充。
初版上线
整体灰度
新老代码共存，默认为老项目。根据白名单用户选择配置新功能。
全部上线
我的模块重构转测。
优先级高的任务重构完成。
其他优先级任务根据实际情况选择灰度。
初版转测
1月1日
4月1日
正式上线
线上正式切换为重构后项目，
并去除老项目代码。

## Slide 10
04
质量管控

## Slide 11
基于APP发版成本高，为保证线上质量，采取以下措施：
1、配置白名单用户，按照业务复杂度配置开关用于用户线上切换。
2、定期异常日志和崩溃点排查，保证及时跟进到问题
3、增加产品投入资源，并由产品验收。
4、建立兜底版本，线上遇到问题及时更换版本。

## Slide 12
05
总结

## Slide 13
此次APP重构由我的模块开始，预计在22年2月(年前)上线灰度。22年3月完成全部重构工作，并且在4月份完成收尾工作。平均每个月都会有一次版本上线。
重要节点
此次APP重构主要投入APP端4名开发人员，有2名后端人员作为后端支持，也需要投入1名产品作为功能支撑。 其中Android端由于原来已进行过大部分的Kotlin改造，我的模块重构完毕后剩余重构功能
不多。
iOS端原生部分重构量较大，由两名iOS开发人员开发，由于重构优先级较低，遇到其他重要需求有延期风险。
开发资源
总结

## Slide 14
谢谢
薛佳妮
2021年12月1日
深圳易能智云科技有限公司